****

**ชื่อโครงการ** พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

**แผนงาน** งานวิชาการ

**มาตรฐานที่** 3, 4, 5

**กลยุทธ์ที่** 2

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสีตี อาดตันตรา

**ผู้ร่วมโครงการ**  1. นางวรุณยุภา กอและ 7. นางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุล

 2. นางสาวจีรนันท์ มุสิกพงศ์ 8. นางสาวฮาฝีเส๊าะ ดาแลหมัน

3. นายชัชธรรม คงทอง 9. นางอรอมล ชนะชู

4. นางพนิตนาฎ ยืนยง

5. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่

6. นางจิราพร คำสงค์

**ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

**1.หลักการและเหตุผล**

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี

มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา ข้อหนึ่งที่สำคัญ คือ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นนโยบายเร่งรัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ว่าให้ผู้เรี.ยนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ประกอบกับโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” และในภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 สาระหลัก ให้มีผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

**3. เป้าหมาย**

 **เชิงปริมาณ**

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 80

 **เชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนมีความกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**4. กิจกรรมและการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **1** | กิจกรรมภาษาไทย* 1. กิจกรรมส่งเสริมความคิดอย่างสร้างสรรค์ (โครงงาน หนังสือ เล่มเล็ก)
	2. อ่านออกเขียนได้
	3. จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET
	4. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นางวรุณยุภา กอและน.ส.ฮาฝีเส๊าะ ดาแลหมันนางสีตี อาดตันตรา | กระดาษร้อยปอนด์จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารติวสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และ ม.3 งบประมาณ 3,000 บาท  |
| **2.** | กิจกรรมคณิตศาสตร์2.1 จัดหาสื่อเพิ่มเติม2.2 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET2.3 กิจกรรมคิดเลขเร็ว2.4 กิจกรรมค่ายวิชากา | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายชัชธรรม คงทองนางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุล | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์ ชุดเรขาคณิตงบประมาณ 3,000 บาท |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **3.** | กิจกรรมวิทยาศาสตร์3.1 ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้3.2 จัดทำข้อสอบเอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET3.3 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่นางจิราพร คำสงค์ | จัดซื้อสิ่อ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์งบประมาณ 4,000 บาท |
| **4** | กิจกรรมสังคมศึกษาฯ4.1 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ O-NET  | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 |  นางสาวจีรนันท์ -มุสิกพงศ์ | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนคู่มือติวสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3งบประมาณ 2,000 บาท |
| **5.** | กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา5.1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายวิทยา เทพหนู  | จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 1,500 บาท |
| **6.** | กิจกรรมการงานอาชีพฯ6.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายปรีชาเทพและหมัน | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การงานอาชีพฯงบประมาณ 1,500 บาท |
| **7.** | กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์7.1 จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นางถิรนันท์ ทองจำรูญ | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนงบประมาณ 1,500 บาท |
| **8.** | กิจกรรมภาษาอังกฤษ8.1 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ O-NET8.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ8.3 กิจกรรม one day one word | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นางพนิตนาฎ ยืนยงนางอรอมล ชนะชูนางอุไร ตาเดอิน | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณ 3,000 บาท |
| **9** | จัดซื้ออาหารว่างให้คณะครูและนักเรียนที่ติว O-NET ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา | ม.ค.-ก.พ.2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่นางสีตี อาดตันตรา | จัดซื้ออาหารว่างให้คณะครูและนักเรียนที่ติว O-NET งบประมาณ 17,325 บาท |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **10** | จัดซื้อบอร์ดล้อเลื่อนแบบแม่เหล็ก | ธ.ค. 2559 | นางวรุณยุภา กอและ | งบประมาณ 4,300 บาท |
| 11 | - วัสดุใช้สำหรับการเรียนการสอน-ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับส่วนกลาง | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นางจิราพร คำสงค์ | งบประมาณ 2,000 บาท  |
| **12** | -เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ | ธ.ค. 2559 | สีตี อาดตันตรา | งบประมาณ 2,875 บาท  |
| **13.** | สรุปรายงานโครงการ |  ก.ย. 2560 | สีตี อาดตันตรา |  |

**5. งบประมาณ**

- จำนวน 46,000 บาท

**6. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระหลัก ระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 | 1. แบบทดสอบ | 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ |
| 2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ การคิดวิเคราะห์ ในระดับดี | 2. ทดสอบ,สังเกต | 2. แบบทดสอบอ่านคิดวิเคราะห์ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4

 2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี

ลงชื่อ สีตี อาดตันตรา ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ พิชัย ทันหุ้ย ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นางสีตี อาดตันตรา ) ( นายพิชัย ทันหุ้ย )

 ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3