
****

**ชื่อโครงการ** พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

**แผนงาน** งานวิชาการ

**มาตรฐานที่** 3, 4, 5

**กลยุทธ์ที่** 2

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสีตี อาดตันตรา

**ผู้ร่วมโครงการ**  1. นางวรุณยุภา กอและ 7. นางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุล

2. นางสาวจีรนันท์ มุสิกพงศ์ 8. นางสาวฮาฝีเส๊าะ ดาแลหมัน

3. นายชัชธรรม คงทอง 9. นางอรอมล ชนะชู

4. นางพนิตนาฎ ยืนยง

5. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่

6. นางจิราพร คำสงค์

**ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

**1.หลักการและเหตุผล**

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี

มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา ข้อหนึ่งที่สำคัญ คือ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นนโยบายเร่งรัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ว่าให้ผู้เรี.ยนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ประกอบกับโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” และในภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 สาระหลัก ให้มีผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

**3. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ**

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 80

**เชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนมีความกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**4. กิจกรรมและการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **1** | กิจกรรมภาษาไทย   * 1. กิจกรรมส่งเสริมความคิดอย่างสร้างสรรค์ (โครงงาน หนังสือ เล่มเล็ก)   2. อ่านออกเขียนได้   3. จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET   4. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นางวรุณยุภา กอและ  น.ส.ฮาฝีเส๊าะ ดาแลหมัน  นางสีตี อาดตันตรา | กระดาษร้อยปอนด์  จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  เอกสารติวสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และ ม.3  งบประมาณ 3,000 บาท |
| **2.** | กิจกรรมคณิตศาสตร์  2.1 จัดหาสื่อเพิ่มเติม  2.2 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET  2.3 กิจกรรมคิดเลขเร็ว  2.4 กิจกรรมค่ายวิชากา | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นายชัชธรรม คงทอง  นางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุล | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์  ชุดเรขาคณิต  งบประมาณ 3,000 บาท |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **3.** | กิจกรรมวิทยาศาสตร์  3.1 ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้  3.2 จัดทำข้อสอบเอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ NT , O-NET  3.3 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่  นางจิราพร คำสงค์ | จัดซื้อสิ่อ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  งบประมาณ 4,000 บาท |
| **4** | กิจกรรมสังคมศึกษาฯ  4.1 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ O-NET | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นางสาวจีรนันท์ -มุสิกพงศ์ | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  คู่มือติวสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3  งบประมาณ 2,000 บาท |
| **5.** | กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  5.1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นายวิทยา เทพหนู | จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 1,500 บาท |
| **6.** | กิจกรรมการงานอาชีพฯ  6.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นายปรีชา  เทพและหมัน | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การงานอาชีพฯ  งบประมาณ 1,500 บาท |
| **7.** | กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  7.1 จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ | พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 | นางถิรนันท์ ทองจำรูญ | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  งบประมาณ 1,500 บาท |
| **8.** | กิจกรรมภาษาอังกฤษ  8.1 จัดทำข้อสอบ เอกสารประกอบการสอนเสริม ติวเข้ม เตรียมสอบ O-NET  8.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ  8.3 กิจกรรม one day one word | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นางพนิตนาฎ ยืนยง  นางอรอมล ชนะชู  นางอุไร ตาเดอิน | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  งบประมาณ 3,000 บาท |
| **9** | จัดซื้ออาหารว่างให้คณะครูและนักเรียนที่ติว O-NET ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา | ม.ค.-ก.พ.2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่  นางสีตี อาดตันตรา | จัดซื้ออาหารว่างให้คณะครูและนักเรียนที่ติว  O-NET งบประมาณ 17,325 บาท |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **10** | จัดซื้อบอร์ดล้อเลื่อนแบบแม่เหล็ก | ธ.ค. 2559 | นางวรุณยุภา กอและ | งบประมาณ 4,300 บาท |
| 11 | - วัสดุใช้สำหรับการเรียนการสอน  -ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับส่วนกลาง | พ.ย. 2559 -  ก.ย. 2560 | นางจิราพร คำสงค์ | งบประมาณ 2,000 บาท |
| **12** | -เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน  และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ | ธ.ค. 2559 | สีตี อาดตันตรา | งบประมาณ 2,875 บาท |
| **13.** | สรุปรายงานโครงการ | ก.ย. 2560 | สีตี อาดตันตรา |  |

**5. งบประมาณ**

- จำนวน 46,000 บาท

**6. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระหลัก ระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 | 1. แบบทดสอบ | 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ |
| 2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ การคิดวิเคราะห์ ในระดับดี | 2. ทดสอบ,สังเกต | 2. แบบทดสอบอ่านคิดวิเคราะห์ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4

2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี

ลงชื่อ สีตี อาดตันตรา ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ พิชัย ทันหุ้ย ผู้อนุมัติโครงการ

( นางสีตี อาดตันตรา ) ( นายพิชัย ทันหุ้ย )

ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3