**โครงการ** ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

**แผนงาน** สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ฝ่ายงาน** บริหารงานวิชาการ

**สนอง** กลยุทธ์ที่ 1 มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 6 มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 มฐ.ที่ 5

 ตบช.ที่ 1-4 มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-4

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางญาดา นุ้ยไฉน

**ระยะเวลาดำเนินการ** พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561

………………………………………………………………………………………………………………

**1. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ O–Net , NT , ระดับเขตพื้นที่ (ข้อสอบกลาง) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยภาพรวมแต่ละกลุ่มสาระยังค่อนข้างต่ำ

ดังนั้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมให้สูงขึ้นจึงต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาต่อไป

**2.วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2

2.2 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

**3. เป้าหมาย**

3.1 เชิงปริมาณ

 3.1.1 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ร้อยละ 100 จัดทำเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 3.1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ มีเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้

3.2 เชิงคุณภาพ

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

**4. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ปีการศึกษา 2560** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** |
| 1.สำรวจ ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้2. วิเคราะห์ กำหนดจุดเด่น จุดพัฒนา3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการพัฒนาขออนุมัติโครงการ4.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน5.จัดทำ/สร้าง/พัฒนาเครื่องมือและเอกสารประกอบ6.ประชุมสัมมนาคณะทำงาน เรื่องการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน- จัดทำเอกสารและแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้- จัดทำคลังข้อสอบ7.ดำเนินการพัฒนานักเรียน8. ประเมินผล9. สรุปผลและรายงานผล7.ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการครูทุกคน นางญาดาผู้อำนวยการ ครูทุกคนครูทุกคน   ครูทุกคนครูทุกคนนางญาดานางญาดา |

**5. งบประมาณ** รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมคำชี้แจงในการใช้****งบประมาณ** | **งบประมาณ** | **จำแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ชั้น ป.1 – ป.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 20,000 | - | - | 20,000 |
|  **รวมทั้งสิ้น** | 20,000 | **-** | **-** | 20,000 |

**6. การติดตามผลและประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ** | **วิธีการวัด** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 1. ร้อยละ 100 โรงเรียนทุกชั้นมีเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 1. แบบสอบถามการเยี่ยมบ้าน2. การสังเกต 3. การสังเกต,สัมภาษณ์ | 1. แบบบันทึก2. แบบบันทึก3. แบบประเมิน |

 **7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 7.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ทางการเรียนที่ดีขึ้น

7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 ลงชื่อ ญาดา นุ้ยไฉน ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ อับดุลอาซิส ยาบา ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางญาดา นุ้ยไฉน) (นายอับดุลอาซิส ยาบา)

 ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้