โครงการ				  				                     													   			ปรับพื้นฐานผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

ลักษณะโครงการ                โครงการใหม่

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	          	 งานบริหารวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ        				  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ		            นางเจ๊ะย๊ะ  และเจริญ

ระยะเวลาดำเนินการ    	        1 กรกฎาคม 2560 – 31  มีนาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) พบว่าคะแนนเฉลี่ย O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 ในระดับโรงเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับชาติทุกวิชา   ในปีการศึกษา 2559

นอกจากนี้ จากการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาพบปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้  อ่านออกเขียนไม่ได้

จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ จึงได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

2.3 เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล

3.	เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80  ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้

3.2  ด้านคุณภาพ

ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

4.	วิธีการดำเนินการ

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

4.1.2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา

4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ

4.1.4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร

4.2  ขั้นดำเนินการ (D)

4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ

1) กิจกรรมปรับพื้นฐาน ป.6 และ ม.3

- จัดหาสื่อการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

2) กิจกรรมการอ่านและเขียน ป.6 และ ม.3

- จัดทำสื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการอ่านและเขียน ชั้น ป.6 และ ม.3

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด

4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)

4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ

4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร

5.	 งบประมาณในการดำเนินการ

| กิจกรรม | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (P) 1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 2.ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน การพัฒนาโครงการฯ 4.จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร | - - - - |  | พ.ค. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 | นางเจ๊ะย๊ะ และเจริญ |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 2. ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1) กิจกรรมปรับพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 จัดหาสื่อการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 2.2) กิจกรรมการอ่านและเขียน ป.6 และ ม.3 จัดทำสื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการอ่านและเขียน ชั้น ป.6 และ ม.3 | - - - | - 333 333 | ก.ค. 60 ก.ค.-มี.ค.2561 ตลอดปีการศึกษา | นางเจ๊ะย๊ะ และเจริญ ครูประจำวิชา/ครูประจำชั้น |
| ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด | - | - | ตลอดปีการศึกษา | นางเจ๊ะย๊ะ และเจริญ |
| ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ 2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร | - - | - - | มี.ค. 61 มี.ค. 61 | นางเจ๊ะย๊ะ และเจริญ |
| รวมงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (สพป.สตูล) | - - | - 12,000 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | - | 12,000 |  |  |

6. กิจกรรมสำคัญ

| กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | สื่อที่ใช้ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมปรับพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 (4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) | - กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 ใช้เวลา 2 คาบ/สัปดาห์ ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | -หนังสือทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 | 100X20 คน = 2,000 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลา 2 คาบ/สัปดาห์ ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | - แบบฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 90X42 คน = 3,780 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6 วันละ 1 ข้อ 10 นาที ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ | - แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6 | 50X20 คน = 1,000 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.3 วันละ 1 ข้อ 10 นาที ก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ | - แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.3 | 50X42 คน = 2,100 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 15 นาที ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ | - หนังสือ Vocabulary Module P.6 | 15X20 คน = 300 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 นาที ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ | - หนังสือ Vocabulary Module 1-10 M.3 | 30X42 คน = 1,260 บาท |
|  | - กิจกรรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ชั้น ป.6 ใช้เวลา 1 คาบ/สัปดาห์ในในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | - คู่มือจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ชั้น ป.6 | 6X20 คน = 120 บาท 540 |
|  | - กิจกรรมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ชั้น ม.3 ใช้เวลา 1 คาบ/สัปดาห์ในคาบวิทยาศาสตร์ | - คู่มือจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ชั้น ม.3 | 10X42 คน = 420 บาท |
| กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน-การเขียน (ป.6 และ ม.3) | - กิจกรรมฝึกการอ่าน-เขียน คำศัพท์พื้นฐาน ป.6 ใช้เวลา 1 คาบ/สัปดาห์ ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 10 นาทีก่อนหมดคาบภาษาไทย | - แบประเมินความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ป.6 - แบประเมินความสามารถด้านการเขียนคำศัพท์พื้นฐาน ป.6 | 15X20 คน = 300 บาท 15X20 คน = 300 บาท |
|  | - กิจกรรมฝึกการอ่าน-เขียน คำศัพท์พื้นฐาน ม.3 ใช้เวลา 1 คาบ/สัปดาห์ ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 10 นาทีก่อนหมดคาบภาษาไทย | - แบประเมินความสามารถด้านการอ่าน-เขียนคำศัพท์พื้นฐาน ม.3 | 10X42 คน = 420 บาท |

7. การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ของผลการประเมินระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้นร้อยละ 5 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสามารถอ่าน | ทดสอบ ทดสอบ ผลการประเมิน/ตรวจผลงาน | แบบทดสอบ แบบทดสอบ แบบประเมิน/แบบตรวจผลงาน |
| ด้านคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ | สำรวจ สัมภาษณ์ | แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ

8.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น

8.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น

8.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

8.5 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

ลงชื่อ.............................................. ผู้เสนอโครงการ

(นางเจ๊ะย๊ะ  และเจริญ)

ครูโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายจรูญโรจน์  สุนทรนันท์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ