**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผล O-NET

และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้

**แผนงาน** ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง

**ระยะเวลาดำเนินการ** 8 พฤษภาคม 2560 - 20 กรกฎาคม 2560

.............................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาระดับประเทศเป็นฐานในการพัฒนาผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปี

 การศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559

**3. เป้าหมาย**

เชิงปริมาณ

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

 เชิงคุณภาพ

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ตามกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

**4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน และกิจกรรม**

 **4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน**

 4.1.1 ประชุมครู จัดทำโครงการ เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

 4.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 4.1.3 จัดกลุ่มนักเรียน (เก่ง ปานกลาง อ่อน)

 4.1.4 ปรับพื้นฐานนักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

 4.1.5 จัดทำ/หา สื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 4.1.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม

 4.1.7 ประเมินผลสรุปผลการดำเนินการ

**4.2 กิจกรรมสำคัญ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 |  ประชุมครูจัดทำโครงการ เสนอโครงการ ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 60 | ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง |
| 2 |  ดำเนินการกิจกรรม **- กิจกรรมปรับพื้นฐาน** 1. สาระคณิตศาสตร์ * การคิดคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร)
* การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

 2. สาระวิทยาศาสตร์* ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
* โครงงานทางวิทยาศาสตร์

 3. สาระภาษาต่างประเทศ* คำศัพท์
* การสนทนา

 **- กิจกรรมการอ่านการเขียน**1. การอ่าน* ศัพท์พื้นฐาน
* อ่านบทร้อยแก้ว อาขยาน
* การอ่านคิดวิเคราะห์
 | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | ครูทุกคน |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  2. การเขียน* เขียนตามคำบอก
* เขียนย่อความ
* เขียนเรียงความ

**- กิจกรรมค่ายวิชาการ** |  |  |
| 3 | นิเทศ กำกับ ติดตาม  | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง |

**5. งบประมาณ** รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมคำชี้แจงในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ** | **จำแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| 1 | * **กิจกรรมปรับพื้นฐาน**

 1. สาระคณิตศาสตร์  - แบบฝึกการคิดคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร) - แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. สาระวิทยาศาสตร์ - แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. สาระภาษาต่างประเทศ - บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน - แบบฝึกการสนทนา* **กิจกรรมการอ่านการเขียน**

1. การอ่าน - บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน - แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 2. การเขียน - แบบฝึกการเขียนย่อความ - แบบฝึกการเขียนเรียงความ**- กิจกรรมค่ายวิชาการ** | -6306306304056304056306306301,280 |  - | - | -6306306304056304056306306301,280 |
|  | รวมเงินทั้งสิ้น | 6,500 | - | - | 6,500 |

 **6. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 123 | เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 | - บันทึกจำนวนนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม- ชุดแบบฝึกต่างๆ | - แบบบันทึกรายชื่อ  นักเรียน- แบบฝึกต่างๆ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ

 2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 3. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย

 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559

 ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง ) (นางสิริ เด็นเบ็น)

 ครูโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก