**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผล O-NET

และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้

**แผนงาน** ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง

**ระยะเวลาดำเนินการ** 8 พฤษภาคม 2560 - 20 กรกฎาคม 2560

.............................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาระดับประเทศเป็นฐานในการพัฒนาผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปี

การศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559

**3. เป้าหมาย**

เชิงปริมาณ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ตามกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

**4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน และกิจกรรม**

**4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน**

4.1.1 ประชุมครู จัดทำโครงการ เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

4.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4.1.3 จัดกลุ่มนักเรียน (เก่ง ปานกลาง อ่อน)

4.1.4 ปรับพื้นฐานนักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

4.1.5 จัดทำ/หา สื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.1.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม

4.1.7 ประเมินผลสรุปผลการดำเนินการ

**4.2 กิจกรรมสำคัญ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ประชุมครูจัดทำโครงการ  เสนอโครงการ ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ค. 60 | ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง |
| 2 | ดำเนินการกิจกรรม  **- กิจกรรมปรับพื้นฐาน**  1. สาระคณิตศาสตร์   * การคิดคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร) * การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา   2. สาระวิทยาศาสตร์   * ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ * โครงงานทางวิทยาศาสตร์   3. สาระภาษาต่างประเทศ   * คำศัพท์ * การสนทนา   **- กิจกรรมการอ่านการเขียน**  1. การอ่าน   * ศัพท์พื้นฐาน * อ่านบทร้อยแก้ว อาขยาน * การอ่านคิดวิเคราะห์ | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | ครูทุกคน |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | 2. การเขียน   * เขียนตามคำบอก * เขียนย่อความ * เขียนเรียงความ   **- กิจกรรมค่ายวิชาการ** |  |  |
| 3 | นิเทศ กำกับ ติดตาม | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 4 | ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ | พ.ค. 60 -ก.ค.60 | นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง |

**5. งบประมาณ** รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมคำชี้แจงในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ** | **จำแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น** | | |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| 1 | * **กิจกรรมปรับพื้นฐาน**   1. สาระคณิตศาสตร์  - แบบฝึกการคิดคำนวณ (บวก ลบ คูณ หาร)  - แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  2. สาระวิทยาศาสตร์  - แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  3. สาระภาษาต่างประเทศ  - บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน  - แบบฝึกการสนทนา   * **กิจกรรมการอ่านการเขียน**   1. การอ่าน  - บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน  - แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  2. การเขียน  - แบบฝึกการเขียนย่อความ  - แบบฝึกการเขียนเรียงความ  **- กิจกรรมค่ายวิชาการ** | -  630  630  630  405  630  405  630  630  630  1,280 | - | - | -  630  630  630  405  630  405  630  630  630  1,280 |
|  | รวมเงินทั้งสิ้น | 6,500 | - | - | 6,500 |

**6. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 1  2  3 | เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 | - บันทึกจำนวนนักเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  - ชุดแบบฝึกต่างๆ | - แบบบันทึกรายชื่อ  นักเรียน  - แบบฝึกต่างๆ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ

2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ในปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง ) (นางสิริ เด็นเบ็น)

ครูโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก