**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

**แผนงาน / งาน** งานวิชาการ

**สนองกลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาสู่ มาตรฐานสากลมาตรฐาน

**มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**ข้อที่ 1**  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

**ตัวบ่งชี้ที่** 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

**ระยะเวลาดำเนินการ** 30 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆทั้งในระดับชาติ (O-net) และการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (NT) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมระดับชาติยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทางโรงเรียนบ้านปาเต๊ะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนและการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ สามารถก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

**3. เป้าหมาย**

 **เชิงปริมาณ**

3.1. เชิงปริมาณ

 3.1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ป.6และม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

 3.1.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน(NT) ป.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในระดับดีมาก

 3.2. เชิงคุณภาพ

 3.2.1 นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

**4. งบประมาณ**

 งบประมาณ 8,500.- บาท

**5. ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินการ**

21,25 มิถุนายน – 1,2กรกฎาคม 2560

**6. ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม**

6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 **1)** เสนอโครงการ

 2) ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

 **3)** แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 **4)** ดำเนินงานตามโครงการ

 **5) สรุปผลการดำเนินงาน**

6.2 กิจกรรมสำคัญ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| 1.2.3.4.5.6. | เสนอโครงการประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวาง แผนการดำเนินงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาดำเนินงานตามโครงการ* 1. กิจกรรมภาษา พาเพลิน
* สนุกกับอักษรนำ
* สนุกกับมาตราตัวสะกด
* สนุกกับวรรณยุกต์
* สนุกกับโวหารไทย
	1. กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก

 - ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง - ฝึกวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา4.3 กิจกรรมคิดวิทย์ คิดscience - พืช สัตว์น่ารู้ - ร่างกายของเรา - มหัศจรรย์สารรอบตัว - แรงและเครื่องผ่อนแรง4.4 ENGLISH IS FUN - Phonitics - My Body - My Family - My School - My Clothes - My Marketนิเทศ กำกับ ติดตามรายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 30 มิถุนายน 25601,8 กรกฎาคม 256015,22 กรกฎาคม 256029 กรกฎาคม,5 สิงหาคม 256012,19 สิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560 | นางนิฟติมา หมาดทิ้งนายนิคม กันตวิชญ์วงศ์นางสาวรัตนาภรณ์ สาแมนายธีระศักดิ์ อยู่ดีนางปาริชาติ อุเจะนางสาวฮาบีด๊ะ ดาหมาดนางนิฟติมา หมาดทิ้ง |

**7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ / กิจกรรม / คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ |
| 1.2.3.4. | กิจกรรมภาษา พาเพลิน* สนุกกับอักษรนำ
* สนุกกับมาตราตัวสะกด
* สนุกกับวรรณยุกต์
* สนุกกับโวหารไทย

กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก - ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง - ฝึกวิเคราะห์ โจทย์ปัญหากิจกรรมคิดวิทย์ คิดscience - พืช สัตว์น่ารู้ - ร่างกายของเรา - มหัศจรรย์สารรอบตัว - แรงและเครื่องผ่อนแรงENGLISH IS FUN - Phonitics - My Body - My Family - My School - My Clothes - My Market | 8,500 | - | - | 8,500 | - |
| รวมงบประมาณ | 8,500 | - | - | 8,500 | - |

**8. การประเมินผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด / ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น2. นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนในระดับดี เพิ่มขึ้น | ทดสอบทดสอบ | แบบทดสอบแบบทดสอบ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

 9.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 9.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ





ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางนิฟติมา หมาดทิ้ง) (นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์ )

 ครู โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ