**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

**แผนงาน / งาน** งานวิชาการ

**สนองกลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาสู่ มาตรฐานสากลมาตรฐาน

**มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**ข้อที่ 1**  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

**ตัวบ่งชี้ที่** 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

**ระยะเวลาดำเนินการ** 30 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆทั้งในระดับชาติ (O-net) และการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (NT) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมระดับชาติยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทางโรงเรียนบ้านปาเต๊ะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนและการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ สามารถก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

2.1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

**3. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ**

3.1. เชิงปริมาณ

3.1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ป.6และม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3.1.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน(NT) ป.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในระดับดีมาก

3.2. เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

**4. งบประมาณ**

งบประมาณ 8,500.- บาท

**5. ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินการ**

21,25 มิถุนายน – 1,2กรกฎาคม 2560

**6. ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม**

6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

**1)** เสนอโครงการ

2) ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

**3)** แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

**4)** ดำเนินงานตามโครงการ

**5) สรุปผลการดำเนินงาน**

6.2 กิจกรรมสำคัญ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | เสนอโครงการ  ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดำเนินงานตามโครงการ   * 1. กิจกรรมภาษา พาเพลิน * สนุกกับอักษรนำ * สนุกกับมาตราตัวสะกด * สนุกกับวรรณยุกต์ * สนุกกับโวหารไทย   1. กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก   - ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง  - ฝึกวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา  4.3 กิจกรรมคิดวิทย์ คิดscience  - พืช สัตว์น่ารู้  - ร่างกายของเรา  - มหัศจรรย์สารรอบตัว  - แรงและเครื่องผ่อนแรง  4.4 ENGLISH IS FUN  - Phonitics  - My Body  - My Family  - My School  - My Clothes  - My Market  นิเทศ กำกับ ติดตาม  รายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 30 มิถุนายน 2560  1,8 กรกฎาคม 2560  15,22 กรกฎาคม 2560  29 กรกฎาคม,5 สิงหาคม 2560  12,19 สิงหาคม 2560  31 สิงหาคม 2560 | นางนิฟติมา หมาดทิ้ง  นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์  นางสาวรัตนาภรณ์ สาแม  นายธีระศักดิ์ อยู่ดี  นางปาริชาติ อุเจะ  นางสาวฮาบีด๊ะ ดาหมาด  นางนิฟติมา หมาดทิ้ง |

**7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ / กิจกรรม / คำชี้แจง  ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย | | | |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ |
| 1.  2.  3.  4. | กิจกรรมภาษา พาเพลิน   * สนุกกับอักษรนำ * สนุกกับมาตราตัวสะกด * สนุกกับวรรณยุกต์ * สนุกกับโวหารไทย   กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก  - ฝึกคณิต คิดเลขเก่ง  - ฝึกวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา  กิจกรรมคิดวิทย์ คิดscience  - พืช สัตว์น่ารู้  - ร่างกายของเรา  - มหัศจรรย์สารรอบตัว  - แรงและเครื่องผ่อนแรง  ENGLISH IS FUN  - Phonitics  - My Body  - My Family  - My School  - My Clothes  - My Market | 8,500 | - | - | 8,500 | - |
| รวมงบประมาณ | | 8,500 | - | - | 8,500 | - |

**8. การประเมินผลการดำเนินงาน**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด / ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  2. นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนในระดับดี เพิ่มขึ้น | ทดสอบ  ทดสอบ | แบบทดสอบ  แบบทดสอบ |


**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

9.1 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

9.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

9.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ





ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางนิฟติมา หมาดทิ้ง) (นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์ )

ครู โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ