****

**โครงการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

------------------------------------------------------------------------------------

**โครงการ** **ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน**

**สนองยุทธศาสตร์ที่ 1** : **พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน**

**มาตรฐานที่4** : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างสมเหตุผล

**ตัวบ่งชี้ที่** :4.1สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

4.3กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

**มาตรฐานที่ 5:**ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จ่าเป็นตามหลักสูตร

**ตัวบ่งชี้ที่**: 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

**มาตรฐานที่ 6:**ผู้เรียนมีทักษะในการท่างานรักการท่างาน สามารถท่างานร่วมกับผู้อื่นได้และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

**ตัวบ่งชี้ที่**: 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1.นายสมมาตร ตำบัน หัวหน้าโครงการ

2.นางสาวสุใบด๊ะ ตาเดอินทร์ ผู้ช่วย

3.นางเจนจิรา มาลินี ผู้ช่วย

**ลักษณะของโครงการ** [ ] โครงการใหม่ [ / ] ต่อเนื่อง [ ] พิเศษ [ ] อื่นๆ ..............

**ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

**1. หลักการและเหตุผล**

การการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะและกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาการสร้างปัญญาและทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองหลักการและเป้าหมายดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับหลักสูตรและแผนปฏิรูปการศึกษา

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ

**3. เป้าหมายการดำเนินงาน**

**3.1 เชิงปริมาณ (ผลผลิต)**

3.1.1 นักเรียนแต่ละระดับได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 %

3.1.2 นักเรียนแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78

3.2 **เชิงคุณภาพ(ผลลัพธ์)**

3.2.1 เรียนแต่ละระดับพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ทันโลก ทันเหตุการณ์

3.2.2 นักเรียนแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

***4. กิจกรรม /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***กิจกรรม*** | ***ระยะเวลา*** | ***สถานที่*** | ***หมายเหตุ*** |
| 1.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | *ส.ค.* 60 | *ร.ร. เครือข่าย* |  |
| 2.กิจกรรมคัดลายมือ | *มิ.ย.* 60 | *โรงเรียน* |  |
| 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | *ตลอดปี* | *โรงเรียน* |  |
| 4.กิจกรรมประกวดเรียงความ | *ธ.ค.* 60 | *โรงเรียน* |  |
| 5.กิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้ | *ตลอดปี* | *โรงเรียน* |  |
| 6.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | *ส.ค.*60 | *โรงเรียน* |  |
| 7.กิจกรรมคิดเลขเร็ว | *ตลอดปี* | *โรงเรียน* |  |
| 8.กิจกรรมการทำโครงงาน | *ตลอดปี* | *โรงเรียน* |  |
| 9.กิจกรรมค่ายวิชาการ *(เตรียมความพร้อม* onet) | *ธ.ค.* 60 | *โรงเรียน* |  |
| 10.กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | *ตลอดปี* | *แหล่งเรียนรู้* |  |
| 11.กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน | *ก.ค.* 60 | *โรงเรียน* |  |
| 12.กิจกรรมสามภาษาอาเซียน | *ตลอดปี* | *โรงเรียน* |  |

**5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **รวม**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **แผนการใช้จ่ายเงิน**  **(ตามไตรมาสของปีงบประมาณ)** | | | |
| **ภาคเรียนที่ 2/58(บาท)** | | **ภาคเรียนที่ 1/59(บาท)** | |
| **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** | **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** |
| 1.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | **50,000** | **-** | 25,000 | - | 25,000 |
| 2.กิจกรรมคัดลายมือ | **5,000** | **2,500** | **-** | **500** | 2,000 |
| 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | **14,000** | **9,000** | **-** | **-** | **5,000** |
| 4.กิจกรรมประกวดเรียงความ | **5,000** | **2,000** | **-** | - | 3,000 |
| 5.กิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้ | **1,000** | **-** | **-** | **1,000** | **-** |
| 6.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | **5,000** | **-** | **-** | **-** | **5,000** |
| 7.กิจกรรมคิดเลขเร็ว | **5,000** | **-** | **-** | **5,000** | **-** |
| 8.กิจกรรมการทำโครงงาน | **5,000** | **-** | **-** | **5,000** | **-** |
| 9.กิจกรรมค่ายวิชาการ | **3,000** | **-** | **1,500** | **-** | **1,500** |
| 10.กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | **3,000** | **-** | **-** | **3,000** | **-** |
| 11.กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน | **2,000** | **-** | **-** | **2,000** | **-** |
| 12.กิจกรรมสามภาษาอาเซียน | **2,000** | **-** | **-** | **2,000** | **-** |

**6. รายละเอียดประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ**

[ 🗸 ] เงินงบประมาณ [ ] เงินอุดหนุน [ ] เงินนอกงบประมาณ [ ]อื่นๆ(ระบุ) .................................... จำนวน100,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม**  (ข้อมูลตามข้อ 5) | **รายการจ่าย**  (ระบุจำนวนหน่วย / มูลค่าต่อหน่วยให้ครบถ้วนชัดเจน) | **งบประมาณ(บาท)** | | |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| **กิจกรรมที่ 1** | - ค่ารถ ค่าอาหาร จำนวน 4วันๆ ละ 2,500 บาท  (4x2,500)= 10,000บาท  -ค่ารางวัลสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 20 ชิ้น  -ค่าอุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ในการฝึกซ้อม และแข่งขัน |  | 10,000  25,000  15,000 |  |
| **กิจกรรมที่ 2** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าของรางวัลจากการประกวด 18 ชิ้น |  | 4,500 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 3** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม 20 เล่ม  -ค่าโต๊ะ 1 ตัว  -ค่าตะกร้าใส่หนังสือ ผ้าปู เสื่อรองนั่ง  -ค่าป้ายไวนิล |  | 10,000  1,500  1,000  1,000 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 4** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าของรางวัลจำนวน 18 ชิ้น |  | 4,500 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 5** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 10รีมๆ ละ 100 บาท  (10x100)= 1,000บาท  -ค่ากระดาษสี กาว กรรไกร  -ค่าภาพประกอบความรู้ |  |  | 1,000 |
| **กิจกรรมที่ 6** | - ค่ารถ ค่าอาหาร จำนวน 5 หน่วย ๆ ละ 400 บาท  (5x400)= 2,000บาท  - ค่าอาหาร  -ค่าของรางวัล  -ค่ากระดาษ กาว กรรไกร ภาพประกอบ  -ค่าป้ายไวนิล |  | 2,000  2,000  1,500  500  1,000 |  |
| **กิจกรรมที่ 7** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าของรางวัล 18 ชิ้น |  | 2500 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 8** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าสันรายงาน วัสดุประกอบการทำโครงงาน |  | 2,500 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 9** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5 หน่วย ๆ ละ 300 บาท (5x300)= 1,500บาท  -ค่าตอบแทนวิทยากร  -ค่ารางวัลนักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุด  -ค่าป้ายไวนิล | 2,000 | 1,000  500 | 1,500 |
| **กิจกรรมที่ 10** | - ค่ารถ ค่าอาหาร จำนวน 5 หน่วย ๆ ละ400 บาท  (5x400)= 2,000บาท  -ค่าของที่ระลึกมอบให้เจ้าของสถานที่  -ค่าป้ายไวนิล |  | 500  500 | 2,000 |
| **กิจกรรมที่ 11** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าโต๊ะ ผ้าปู ป้ายประชาสัมพันธ์  -ค่าป้ายไวนิล |  | 1,000  500 | 500 |
| **กิจกรรมที่ 12** | - ค่ากระดาษ เอกสาร จำนวน 5รีมๆ ละ 100 บาท  (5x100)= 500บาท  -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  | 1,500 | 500 |
| **รวม** | | 2,000 | 90,000 | **8,000** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลผลิต** | **ผลลัพธ์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1นักเรียนมีความรู้ และทักษะ | ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี | บันทึกข้อมูล | แบบบันทึกข้อมูล |
| 2นักเรียนมีประสบการณ์ | ปิดโลกทัศน์ในชีวิตจริง | รายงานผลการพานักเรียนทัศศึกษา | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| 3นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน | เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ | รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม ฯ | สอบถาม | แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ให้เก็บรวบรวมภาพถ่าย ก่อน-ระหว่าง-หลังเสร็จสิ้นโครงการ ไว้ประกอบการรายงานด้วย)

8.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนดีขึ้น

8.2 นักเรียนมีบุคลิกภาพด้านผู้นำผู้ตามที่ดี

8.3 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

8.4 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

|  |
| --- |
| ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ |
| (นายสมมาตร ตำบัน) |
| ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง |
|  |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นางสากีน๊ะ พันหวัง) |
| ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง |
|  |
| ลงชื่อ ผู้อนุมัติ |
| (นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง |
| วันที่1/ พฤษภาคม /2560 |

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1 ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษาสูงขึ้น

3 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (nt onet) สูงขึ้น