**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่าน

ออกเขียนได้

**แผนงาน** งานวิชาการ

**มาตรฐานที่** 3, 4, 5

**กลยุทธ์ที่** 2

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่

**ผู้ร่วมโครงการ**  ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระวิชา ชั้น ป.6 และ ม. 3 ทุกคน

น.ส.รอสีย๊ะ นิลสกุล , นางวรุณยุภา กอและ, นางอุไร ตาเดอิน

น.ส. จีรนันท์ มุสิกพงศ์ , น.ส.นูรฮายาตี หะยีดอเลาะ, นายชัชธรรม คงทอง,

นางอรอมล ชนะชู , นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่ , นางจิราพร คำสงค์ ,

นางสีตี อาดตันตรา

**ระยะเวลาดำเนินการ** 16 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

**1.หลักการและเหตุผล**

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี

มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา ข้อหนึ่งที่สำคัญ คือ มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นนโยบายเร่งรัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ว่าให้ผู้เรี.ยนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ประกอบกับโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” และในภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน 5 สาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

2.2 เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน

**3. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ**

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3.3 เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100

**เชิงคุณภาพ**

3.4 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการเสริมทักษะทุกกลุ่ม

สาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. 5 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สามารถอ่านออก และเขียนได้

**4. กิจกรรมและการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** |
| **1** | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากโรงเรียน | พ.ค. 2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่ | - |
| **2.** | ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ทบทวนเพื่อ พัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จาก คะแนนผลสัมฤทธิ์ของปี การศึกษา 2559 และวางแผนวิเคราะห์ข้อสอบ และการจัดทำ แบบทดสอบ | มิ.ย. 2560 | ฝ่ายวิชาการและ  ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ |  |
| **3.** | **กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานนักเรียน**  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อดำเนินกิจกรรมดังนี้  1.การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  2. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  3. กิจกรรมคิดเลขเร็ว  4. วิเคราะห์โจย์ปัญหา  5. นำคลังคำศัพท์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังคำศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบ O-NET ของ สทศ. ไปใช้สอนนักเรียน  ( โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้อ่านออกและบอกความหมายได้)  6. สอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและตรวจสอบวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนที่ตกหล่น โดยเฉพาะ ป.6 และ ม.3 | ก.ค. 2560 | ฝ่ายวิชาการและ  ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ต่าง ๆ ที่ต้องในการดำเนินกิจกรรม เช่น  - กระดาษ เอ 4  -กระดาษบรูฟ  -หมึกพริ้นเตอร์  -ปากกาเคมี  - สีเมจิก  -แฟ้มเอกสาร  -ปากกาน้ำเงิน  -กระดาษขาวเทา  -กระดาษการ์ดสี  -ป้ายสำหรับอ่านไว้อ่านคำพื้นฐาน |
| **4** | **กิจกรรมที่ 2**  ปรับพื้นฐานนักเรียนโดยการสอนซ่อมเสริม ( ซ่อมเด็กเก่ง เสริมเด็กออ่อน )  5 สาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ | ก.ค. 2560 | น.ส.รอสีย๊ะ นิลสกุล  นางวรุณยุภา กอและ  นางอุไร ตาเดอิน  น.ส. จีรนันท์ มุสิกพงศ์  น.ส.นูรฮายาตี หะยีดอเลาะ  นายชัชธรรม คงทอง  นางอรอมล ชนะชู  นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่นางจิราพร คำสงค์  นางสีตี อาดตันตรา | ค่าอาหารว่างนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน ชุดละ 30 บาท จำนวน 5 วัน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท  ( นักเรียน ป.6 2 ห้อง 49 คน , นักเรียน ม.3  41 คน และครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระ ทั้ง ป.6 และ ม.3 จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด  100 คน ) |
| **5** | สรุปรายงานโครงการ | ก.ค. 2560 | นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่ |  |

**\* ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้**

**5. งบประมาณ**

จำนวน 25,000 บาท

**6. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัด** |
| 6.1 ร้อยละครูผู้สอนที่สร้างเครื่องมือและ วัดผลประเมินผลสอดคล้องครอบคลุม ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ | - ทดสอบ  - สอบถาม  -สำรวจการจัดทำเครื่องมือ วัดผลประเมินผล | -แบบสอบถามความพึงพอใจ  -แบบสำรวจรายการ  -แบบทดสอบ |
| 6.2 ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ | -การทดสอบO-NET ปี การศึกษา 2560  -รายงานผลการดำ เนินงาน | -รายงานผลการทดสอบ O-NET ประจำปี การศึกษา 2560  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

7.1 นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ใน 5 สาระวิชา ได่แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

7.2 ครูทราบความรู้พื้นฐานของนักเรียน แต่ละสาระรายวิชา เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้

7.3 นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET 5 สาระ เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่)

ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิชัย ทันหุ้ย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาดุลย์ พรหมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล